**Cyklodoprava na Šternbersku – aktuality červen 2020**

Cyklodoprava a cykloturistika se v posledních letech těší stále rostoucímu zájmu. Cyklistika se i díky nástupu elektrokol stala velmi populární mezi širokými skupinami občanů, kteří kolo využívají mj. stále častěji i při cestách do zaměstnání. Svědčí o tom údaje ze sčítačů cyklistů, které jsou umístěny ve Šternberku a u Hlušovic na cyklostezce Hvězdná.

Představitelé obcí v regionech Šternberska, Uničovska a Olomoucka dlouhodobě pracují jak na dílčích projektech, zvyšujících bezpečnost chodců a cyklistů přímo v obcích, tak na projektech regionálního významu, jejichž cílem je propojení větších sídel a měst okresu, či kraje páteřní infrastrukturou ve shodě s koncepcí cyklistické dopravy Olomouckého kraje.

Rekonstrukce Hvězdné a propojení Štěpánov - Olomouc

Typickým příkladem úspěšné realizace páteřního úseku v minulých letech je propojení Šternberka a Olomouce přes Štarnov, Bohuňovice a Hlušovice cyklostezkou Hvězdná. Připravuje se projekt na rekonstrukci a drobné úpravy této cyklostezky a rovněž propojení směrem na Štěpánov a Litovelské Pomoraví (pod železničním koridorem). Ze Štěpánova by poté měla vést nová cyklostezka do Olomouce (Černovíra) s odbočením na Chomoutov (u Hromova dubu).

Takto rozsáhlé liniové stavby však vyžadují dlouhou přípravu, dohodu obcí i vypořádávání majetkoprávních záležitostí, jednání s vlastníky pozemků a dotčenými orgány. Projekční práce i snaha získat dotační prostředky jdou s tímto ruku v ruce. Zastřešující roli v tomto hraje náš dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Šternbersko

Cyklostezka Šternberk – Uničov

V současné době se stavebně dokončuje další z úseků cyklostezky na trase Šternberk – Uničov, a to konkrétně úsek Újezd (Rybníček) – po hranice k. ú. Mladějovice. Bezpečné propojení těchto měst pro cyklisty se tak opět o něco přiblížilo.

Pojďme si nyní zrekapitulovat, jaký je aktuální stav propojení Šternberka s Uničovem stezkou pro chodce a cyklisty, a co chybí k jeho úplnému dokončení.

*Ve směru od Uničova je aktuální stav na jednotlivých úsecích tento*:

1. Uničov přes k. ú. Brníčko, Želechovice u Uničova do Újezdu u Uničova – zrealizováno 2017,
2. Újezd po místní část Rybníček (k benzinové stanici) – zrealizováno 2018,
3. Újezd (místní část Rybníček od benzinové stanice) po hranice k. ú Mladějovice – dokončuje se nyní. Zde budou cyklisté bohužel dočasně muset směrem na Mladějovice nadále využívat silnici (bude realizován provizorní sjezd z cyklostezky na silnici II/444), dokud nebude dokončena další etapa.
4. Hranice k.ú. Mladějovice ve směru od Rybníčku – po vjezd do obce Mladějovice – podána žádost na vydání společného povolení stavby na MěÚ ve Šternberku,
5. Mladějovice – vjezd do obce Babice - již vydané společné povolení stavby,

Úseky 4 a 5 jsou projekčně připraveny, bylo třeba vyřešit majetkoprávní záležitosti. Předpokládá se, že po dokončení povolovacího procesu budou počátkem roku 2021 obce Babice a Mladějovice žádat společně o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, přičemž k realizaci bude v případě získání dotace možné přistoupit snad v roce 2021.

Krátký úsek z Mladějovic po Dolní Mladějovice (tzv. „Kolonka“) bude realizován již letos v létě díky podpoře Olomouckého kraje.

1. Průjezdy zastavěnými částmi Mladějovic a Babic – budou po zklidněných místních komunikacích, cyklisté se zde budou pohybovat společně s ostatními uživateli a budou naváděni piktogramovými koridory, nebo po již dříve dokončených úsecích stezky,
2. Babice – Šternberk – tento úsek byl již zrealizován v roce 2015.

Všechny zúčastněné obce na trase věnují přípravám maximální úsilí, přičemž ve spolupráci s Mikroregionem Šternbersko a krajským cyklokoordinátorem jsou jednotlivé kroky koordinovány.

Mikroregion Šternbersko spolupracuje rovněž s obcemi Lužice a Štěpánov, které připravují propojení cyklostezkou do Stádla. Bude se jednat o další z úseků na budoucí cyklostezce Šternberk – Litovel, kdy z opačného směru bude letos zahájena stavba stezky podél II/447 Litovel-Tři Dvory. Dále obec Pňovice pořizuje vyhledávací studii na pokračovaní této stezky z Tří Dvorů

Za kancelář Mikroregionu Šternbersko Pavel Roubínek